盐洛高速公路步凤养护工区工程施工图设计服务

招  标  文  件

招  标  人：   江苏新霖建设发展有限公司   （公章）

法定代表人（或代理人） ：                 （签章）

招标代理机构：江苏双清工程造价咨询有限公司（公章）

法定代表人（或代理人） ：                 （签章）

2025年4月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

- 第三章  评标办法

- 第四章  设计任务书

- 第五章  合同条款及格式

- 第六章  投标文件格式

第一章  招标公告

一、招标条件

江苏新霖建设发展有限公司的盐洛高速公路步凤养护工区工程已经批准建设，工程建设资金来源为财政且已落实，出资比例为100%。现对该工程的施工图设计服务进行招标，邀请合格的潜在投标人参加本项目的投标。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：盐洛高速公路步凤养护工区工程施工图设计服务。

2、工程地点：位于盐城经济技术开发区步凤镇烈士村。

3、工程规模：用地面积约26亩，主要建设养排中心一号楼、二号楼，养排车库，场地及其他配套服务设施，总用地面积17334平方米，总建筑面积约5650平方米，建安工程投资额估算约2869.73万元。招标人保留对工程规模调整的权利。

4、质量标准：符合国家、省、市现行设计相关规范标准和《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等要求，确保通过相关部门的审批（施工图设计须确保通过图审等相关部门的审批并取得批复，绿色建筑标识须确保达到并取得招标人要求及国家绿色建筑规定的星级标识）。

5、服务期限：自招标人通知之日起30日历天内完成施工图设计（含专项设计）；同时中标人负责在本工程施工期间提供的设计服务及其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止；具体时间以建设单位书面确认时间为准。

6、招标范围：主要包含但不限于盐洛高速公路步凤养护工区工程建设涉及的主体及专项等所有工程的施工图设计（含伴随的二次深化设计）、现场测量、协助招标人进行相关报批报审工作、后期招标配合及施工配合等服务，具体详见设计任务书。招标人保留对招标范围进行调整的权利。

7、本次招标项目共一个标段。

三、投标人资格要求

1、投标人资质类别和等级：投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质、建筑行业设计乙级及以上资质、建筑行业（建筑工程专业）设计乙级及以上资质三项资质中任意一项资质的独立法人。

2、项目负责人资格要求：项目负责人须具有国家一级注册建筑师注册证书，同时具有工程建设类高级专业技术职称证书，项目负责人须亲自参与设计的全过程。

注：本项目评审时对项目组拟派人员仅审查项目负责人的资格，项目组其他人员投标时无须提供相关证明材料，签订合同前中标人须对照项目组拟派人员的要求将项目组人员表及其他人员相关证书报招标人处进行审查，如发现不符合要求的，取消其中标资格。

3、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

4、信誉要求：投标人不得存在下列情形：

（1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、盐城经济技术开发区本区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

（2）在招投标活动中因本招标文件第二章9.1.1、9.1.2所列的不良行为，在“江苏省建设工程招标网”公示期间的。

（3）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

（4）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

（5）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标单位。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格审查不通过或者被取消中标单位资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

5、投标申请人须确保项目组成员及授权委托代理人均须为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续3个月中，至少有1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（例：如开标日期为2025年1月的某一天，则投标单位需保证以上人员2024年10～12月养老保险中，任意一月在本单位缴纳）。

6、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1、招标文件等，招标公告附件下载处自行下载。

2、本项目招标期间，投标人须自行登录经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2025年4月23日9：00时（北京时间，余同）。

2、投标文件递交地点：盐城经济技术开发区国际软件园6号楼12楼开标室。

3、逾期递交的或者未递交至指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标时间和地点

1、开标时间：同投标截止时间。

2、开标地点：同投标文件递交地点。

七、投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

本项目投标保证金为人民币肆仟元整；形式可采用银行汇票方式或数字人民币方式或银行转账方式；如采用数字人民币方式或银行转账方式的，投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接以数字人民币方式或银行转账方式汇（转）至投标保证金专用账户（银行转账收款单位：江苏新霖建设发展有限公司，开户银行：南京银行盐城分行营业部，账号：1101220000002382），投标保证金汇（转）出单位及汇出账号必须与投标单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户账号完全一致。如采用银行汇票方式的，投标人必须在投标文件递交截止时间前取得本单位基本账户开户行出具的保函，投标文件中提供银行汇票复印件（加盖投标人公章），如被推荐为中标候选人的须在中标候选人公示期内将银行汇票原件送交招标人。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

八、资格审查方式：资格后审。评标办法：合理低价法。具体详见招标文件正文。

九、技术成果经济补偿：无。

十、发布公告的媒介

本次招标公告在经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/）发布。

十一、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

十二、本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十三、联系方式

招标人：江苏新霖建设发展有限公司

地址：盐城经济技术开发区希望大道南路5号6幢

联系人：刘先生

联系电话：18862009975

招标代理机构：江苏双清工程造价咨询有限公司

地址：盐城市紫薇广场C区7楼

联系人：张先生

联系电话：13515130964、0515-88200706

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：江苏新霖建设发展有限公司 地址：盐城经济技术开发区希望大道南路5号6幢 联系人：刘先生 联系电话：18862009975 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏双清工程造价咨询有限公司 地址：盐城市紫薇广场C区7楼 联系人：张先生 联系电话：13515130964、0515-88200706 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 盐洛高速公路步凤养护工区工程施工图设计服务 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务地点 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 见招标公告 |
| 1.3.4 | 服务期限 | 见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.11.2 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 修改答疑澄清文件等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时 间：2025年4月22日18时前 |
|  |  | 形 式：以邮件形式发至806404021@qq.com，并电话告知。 |
| 2.2.2 | 招标人澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间前，如澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件 | 时 间：投标截止时间前，如澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：经开城投集团网（http://www.ycjkct.com/） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.4 | 招标文件的异议提出时间 | 2025年4月22日18时前 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 人民币22.85万元。 注：投标报价时暂按建安工程投资额估算约2869.73万元考虑，最终设计费结算价=实际设计范围内各项施工中标价之和×中标费率（中标费率=设计费中标价÷2869.73万元） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见投标人须知3.4条 |
| 3.4.3 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 串通投标，弄虚作假，对评标委员会成员行贿的 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.7 | 投标文件份数及其他要求 | 纸质投标文件：一号标书（A4）为正本一套，副本四套 电子投标文件：一份（载体采用U盘，内容包含签字盖章后的一号标书投标文件扫描件） |
| 4.2.1 4.2.2 | 投标文件递交截止时间（投标截止时间）和地点 | 时间：详见招标公告 地点：盐城经济技术开发区国际软件园6号楼12楼开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 7.3 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 7.5.1 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价10%，投标人在收到中标通知书后，须在15日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标单位不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16日宣布中标单位废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、数字人民币、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。 履约保证金账户信息：银行转账收款单位：江苏新霖建设发展有限公司，开户银行：南京银行盐城分行营业部，账号：1101220000002382 |
| 7.6.4 | 合同文本 | 见招标文件第五章 |
| 因本项目采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下： 1、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。 3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 4、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |  |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表，招标项目是指本次招标的具体项目。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期限和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的服务期限：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就投标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

投标人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等现场情况、项目范围及服务规模、任何其他足以影响投标报价的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或服务期延长的申请将不被批准，均由中标单位自行承担。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10分包

详见合同条款要求。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.3投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13同义词语

构成招标文件组成部分的“合同条款”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”、“委托人”、“咨询人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2.招标文件

2.1招标文件组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改和公布的最高投标限价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清见投标人须知前附表规定。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

2.3.2投标人确认收到招标文件修改见投标人须知前附表规定。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。

3.1.1投标文件应包括的内容：

投标文件共分为一号标书，其中：

一号标书：

（1）投标函（允许另附一个详细说明）。

（2）法定代表人身份证明。

（3）授权委托书（如有授权）。

（4）资格审查资料：提供以下材料的复印件（加盖投标人公章）：

①投标人营业执照；

②投标人资质证书；

③符合投标人资格要求的项目负责人的相关证书。

（5）投标保证金：①银行开户许可证或基本存款账户信息证明复印件（加盖投标人公章）；②银行汇票复印件（加盖投标人公章）或银行转账汇款回执（加盖投标人公章）或数字人民币支付证明（加盖投标人公章）。

（6）开发区建设工程结算审核责任书。

（7）拟委任的项目组人员表。

（8）设计周期、质量承诺。

（9）招标文件规定须提供的以及投标人认为必要的其他文件。

注：①投标文件所有材料中有盖章要求的须加盖相应印章，有签字要求的须相应人员签字。

②投标文件中提供的资格审查资料复印件必须真实有效，且须保证与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整（关键信息齐全）、清晰可辨（钢印除外）；提供带有二维码的复印件或电子证书投标的，扫描二维码应能正确读取有关数据或读取的数据与系统查询一致。出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

3.2投标报价

3.2.1本项目采用“固定费率”报价方式。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并综合计入报价中。招标人根据工程建设需要或国家政策调整要求，有权增加或减少拟实施项目投资规模，中标费率不因此而调整。

3.2.2投标报价应是招标文件约定范围内全部工作内容的价格体现。投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。包括但不仅限于：服务酬金（包含人员工资、社会福利费、管理费、规费、利润、税金、外勤等特殊津贴费、人员驻场跟踪服务费等）、可报销费用（指服务人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费旅行费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）、配合招标人进行相关的考察调研费用、不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本服务任务的过程中所发生的额外的其他所有费用）。

3.2.3报价主要根据投标文件中关于人员配备、服务内容以及服务期等进行报价。投标人根据自身和市场条件自行报价竞争。投标人应自行考虑合同期内人员社会平均工资的提高、通货膨胀等因素，一切风险及招标人要求的工作内容、范围视为已包含在投标报价中。

3.2.4如相关部门汇报需要，中标单位须积极配合汇报以及材料申报工作，相关费用由中标单位自行承担。

3.2.5招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1 本项目投标保证金数额、形式等要求详见招标公告。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

3.4.2投标保证金退还时间：一般未中标单位的投标保证金在中标公示结束后办理退还，中标单位的投标保证金待合同签订后退还。

如项目发生异议（投诉）的，中标单位及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标单位无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（3）被管理部门处罚不予退还的；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按3.1投标文件的组成和“第六章投标文件格式”进行编写，并按要求提交相关证明材料。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务时间、投标有效期、服务要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标人应当阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如果投标人没有按照招标文件中要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险由投标人承担。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

3.7.4应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

3.7.5投标文件应符合招标文件和投标截止时间前招标人、招标代理机构可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

3.7.6一号标书须按招标文件要求签字和盖章。由投标人的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件中关于法定代表人、委托代理人及投标人的签署和印章必须直接签署、盖章。

3.7.7投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的密封

4.1.1一号标书正副本封面须加盖投标人公章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封，一号标书封袋上正确标明项目名称、投标人名称、标书号。

4.1.2一号标书装入一号标书封袋（共1个封袋，电子标书可直接放入一号标书封袋中），装入封袋后必须在封口处密封并盖章。

4.1.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

4.1.4投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字或盖章。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，在规定的地点将投标文件递交给招标人或其委托的招标代理机构人员。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件并重新上传新的投标文件。

4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封和递交。

4.3.3在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改，否则其投标保证金将不予退还。

4.4不予接收的投标文件

（1）未按规定获取招标文件参加投标的；

（2）投标文件未在本项目投标截止时间前递交的；

（3）投标文件未在本项目投标截止时间前未送达招标人指定地点的；

5.开标

5.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

出席开标会议人员要求：投标人的法定代表人或其授权委托代理人携带本人二代身份证原件于投标截止时间前到达开标会场，并递交要求携带的资料，参与开标会；在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示的或提供虚假证件的，招标人当场退回其投标文件。

5.2开标程序

5.2.1按下列程序进行开标会

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布相关参会人员；

（3）公布投标人；

（4）招标人（招标代理机构）启封投标文件；

（5）公布开标数据；

（6）开标异议提出；

（7）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时由法定代表人或委托代理人在开标现场提出，招标人当场作出答复，并记录，否则视同认可。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

（5）与投标人有其他利害关系；

（6）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

6.4无效标书条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（6）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（7）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（8）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

（9）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（10）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（11）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（12）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（13）未按招标文件要求提供电子投标文件的；

（14）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（16）设计方案（大纲）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（17）未按招标文件规定的格式填写，未按照投标文件编制要求编写，投标文件的组成不符合招标文件要求，投标文件内容不全、错误、混乱、前后不一致、与实际不符或关键字迹模糊、无法辨认的；

（18）未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

（19）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（20）代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

（21）投标人投标文件中提供的资格审查资料非有效原件复印件（或电子证照），或者关键内容模糊、无法辨认的（钢印除外）；

（22）本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件规定的其他实质性要求判定无效标的依据。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.3定标方式

招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。中标人放弃中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响评标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接重新招标。

7.4中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标单位发出中标通知书。

7.5履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标单位应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

7.5.2中标单位不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

7.6签订合同

7.6.1招标人和中标单位应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。中标单位无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标单位提出附加条件的，招标人向中标单位退还投标保证金；给中标单位造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3招标人和中标单位应执规定合同文本，具体要求见投标人须知前附表。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标资格，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标资格；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.需要补充的其他内容

9.1招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下9.1.1以及9.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

9.1.1招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

9.1.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1～3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求，以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

9.2本项目招标文件、合同、发包人要求（设计任务书）以及其他招标人提供的前期基础资料、适用本项目的国家、相关部门、行业以及地方规范、标准和规程、项目所在地的地方规定等要求之间互为补充说明；如前述资料（含同一资料中的前后内容）之间有冲突之处，统一以标准高且有利于招标人的条款执行，最终解释权归招标人。

9.3本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

第三章  评标办法

本项目招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人的有效投标报价进行详细评审，评标委员会在通过初步评审和详细评审的有效投标文件中，按照评标价得分由高至低的次序向招标人推荐标明排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

一、评标标准和程序

（一）初步评审

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

1、符合性审查

评标委员会根据评审标准和招标文件规定的无效标条款对每一份投标文件进行评审，凡有招标文件规定的无效标条款规定情形之一的，作无效标处理。

2、响应性审查

（1）对招标文件要求的服务期限、质量标准、投标保证金、投标有效期等实质性要求的响应性进行评审。

（2）投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求，且经评审不低于成本。

（3）投标人的报价不高于最高投标限价。

3、资格审查

评标委员会对所有参加开标，且未被视为废标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

评审以投标人提供的下列材料的复印件（加盖投标人公章）为准：

①投标人营业执照；

②投标人资质证书；

③符合投标人资格要求的项目负责人的相关证书。

评标委员会对上述资料进行审查，未提交上述资料或资料不全的，不予通过资格审查。

（二）详细评审

1、评标基准价及投标报价得分确定

以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件≥7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A）。

评标基准价=A×K，K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。

2、评标价等于评标基准价的得满分100分；偏离评标基准价的，评标价与评标基准价相比，每高评标基准价1%的扣0.3分，评标价与评标基准价相比，每低评标基准价1%的扣0.2分，偏离不足1%的，用插入法计算。

说明：

（1）评标基准值一经确定，在开标、评标、定标过程中及定标后均不得以任何因素进行调整；

（2）评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

（3）有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

二、定标方法：

1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为最终中标人。

2、如评标价得分相同，由评标委员会按评标价由低到高进行排序，如评标价也相同，由评标委员会抽签确定排序。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

3、对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

- 设计任务书

设计任务书

一、项目概况

1、项目名称：盐洛高速公路步凤养护工区工程

2、项目建设地点：盐城经济技术开发区步凤镇烈士村。

3、建设内容：新建养排工区1号楼、2号楼、养排车库、门卫、围墙、大门、配电房、室外景观、道路等相关配套附属。总用地面积约17334平方，总建筑面积约5650平方米。

4、规划要求：

按照盐城市自然资源和规划局出让地块规划设计条件和初步设计要求。

5、设计范围：新建养排工区1号楼、2号楼、养排车库、门卫、围墙、大门、配电房、室外景观、道路等相关配套附属设计，内容为：（1）建筑工程基本设计【施工图设计（含伴随的二次深化设计），包含但不限于：建筑、结构、给排水、暖通、电气、装配式、智能化、装饰装修等专业】；

（2）各专项及专业工程设计【施工图设计（含所有专业的二次深化设计、专业设计、补充设计），包含但不限于：暖通空调工程专项设计（含空调自控系统深化设计）、高支模设计、消防工程专项设计（含排烟系统、灭火装置等）、空调设计、建筑节能专项设计（含雨水回收系统、光伏太阳能等）、能耗检测系统设计、防雷专项设计、施工临时用电专项设计、正式用电设计（方案需通过供电部门审批，审批手续由中标人负责）、钢结构/网架设计（如有）、弱电智能化设计（包括但不限于：综合布线系统、计算机网络系统、综合安防系统、无线网络覆盖系统、建筑外立面装饰（幕墙）设计、室外景观绿化设计（包括但不限于室外道路（含路灯）、停车场（含充电桩）、驳岸、土方平衡、综合管网、景观及小品、绿化、园林设施等）、厨房工艺、厨房操作间（含灭火系统）、标识标牌系统设计、雨污水及排水系统、配套设施设计（包括但不限于配电房、门卫室、围墙等）、亮化设计（主要指建筑物、构筑物、道路、树木等所有需亮化部位的灯光等亮化）、绿色建筑设计（含绿色建筑咨询、绿色建筑评审服务，按二星级标准设计，相关评审费综合考虑在设计费中）、装配式建筑设计、设备管道支吊架设计、日照分析、雨水收集回用设计、室内和公共部位精装修设计、室外综合管网设计、海绵城市设计，协助招标人完成向规划主管部门进行申报的各项工作，配合完成施工图审查等其他报批工作，配合业主进行专项报审（报建、图审、消防、人防、抗震、供电等）及招标阶段答疑，施工过程中的设计咨询、变更、驻场服务、竣工验收等从项目开工建设到项目投入使用的全过程涉及的所有设计、深化设计、设计咨询等全部服务内容。设计单位应配合发包人进行规划设计方案报主管部门审查、绿色建筑咨询评审、公建配套审查、施工图技术审查等相关设计评审或审查，办理相关手续，提供设计技术咨询等招标范围内的全部服务内容。设计单位应提供设计技术交底、技术咨询、技术支持，解决施工过程中的相关问题，并形式书面材料。

二、设计依据和规范标准

本次设计参考规范及执行标准为现行国家、江苏省以及盐城市地方的规范、标准、规程和相关文件规定，项目中有最新标准发布的，应及时进行适应性调整。

三、设计原则

本次设计应充分考虑并结合周边已建成（正在建设）区域的既有建筑风格、色系、路网、管线、场区配套、绿化等统一性。本次设计科学合理完善各项功能及配套，充分考虑与既有建筑的消防联动、监控智能化、雨污水管网等衔接。

遵循现代化、人性化、科学化、规范化理念进行设计，按照安全、合理、适用、经济原则进行合理布局。充分考虑通达性及无障碍设计。

功能布局合理，流线清晰的原则，统筹规划，合理布局、满足需要与合理调配。充分考虑建筑物功能的合理性，总体规划的完整性、延续性。

新技术、新材料应用要求：环保材料使用：为提高室内环境，提高空气质量，增加舒适度，减少甲醛等危害身体健康的有毒有害物质，在内装方面要求全部或部分使用无臭氧，低放射性，减菌抑霉，净化空气，耐水防火，健康舒适的环保材料、设备。

要求在施工图设计过程中应保持建筑方案总体风格不变，注重项目建筑立面简洁，总体造型和谐统一，注意建筑的立面造型设计要体现现代化和美观，从而实现建筑整体美观性与实用性的完美结合。

绿化工程：以初步设计方案提出的绿化方案为纲领，深化设计着重强调保证概念性设计方案的效果、体现方案和建造方案，并与其他工程设计有机结合，满足绿化效果、运营维护、病虫害防治、园林治理等多项功能及管理要求。

景观、人文工程：在后续的深化设计、施工建造中，应以初步设计为基础，同时将围墙、人行铺装、指示牌、室外音箱、垃圾箱等物化组件，功能统一规划，精心设计，力求新颖独特，富于文化韵味，做到室内、室外、绿化、景观相呼应。

本项目严格控制投资，同时设计内容应兼顾使用功能及工程质量标准。设计过程中不得以投资限制为由降低设计标准、消减设计内容。

四、施工图设计要求

1、按照国家及省、市、地方相关最新标准（包括装配式建筑设计要求），同时满足图审部门图纸审查意见要求以及招标人招标要求。

2、充分按照初步设计方案进行深化设计，除经招标人确认的必要的调整、现行设计规范标准规定以及主管部门要求的调整外，各单体各专业的施工图设计标准不得低于初步设计的标准。

3、各建筑单体主要功能房间提供不少于3套的装修设计方案、效果图以书面形式供发包人选择。

4、食堂的建筑方案布局必须由设计单位报行政执法部门或卫生监督部门的认可后进行设计。

5、各专业设计施工图应加强内部校审工作，各专业应全面、协调，不得出现错漏碰缺等情况，如出现矛盾情况，每处扣款5000元。

6、设计施工图中不得出现“二次设计”“另行设计”等类似再次设计要求。

7、土建施工图中的机电点位应与装饰装修施工图的机电点位一致。如出现不一致的位置，每处扣款5000元。

8、施工图设计阶段，应统一同类型单体相同部位的工程做法，严禁出现不同设计人员采用不同的设计方法和标准。

9、各专业应限制使用通用图纸，各专业应仔细核查图纸索引位置、标高及尺寸标注情况，减少不必要的麻烦。各类防护栏杆（形式、杆件材质、规格、壁厚、颜色）、门窗（形式、型材规格、颜色）等必须在施工图中详细明确，不得直接索引图集。

10、应提供门窗详图，清晰表示出门窗尺寸，型材规格，玻璃规格，窗型分格和开启扇位置方向，并应和立面图统一。高位窗户开启优先采用链条式开窗器。

11、设计单位需全程负责绿色建筑标识的设计、咨询及其中的全部评审等一切工作(承担所有一切费用并提供场地评审等一切服务)，并保证在约定期限内获得规定绿色建筑标识，做好施工过程中的节能及绿色建筑报建跟踪服务。

12、设计文件形式为12套蓝图或文本（加盖相应印章、蓝图按档案归档要求折叠装盒）、8套A3规格效果图文本（加盖相应印章）和2套电子版（保存在U盘中，DWG格式、PDF格式、模型等均不得加密）。

13、沉降观测点、防雷接地测试点采用直接开启门式不锈钢拉丝激光刻字面板接地测试盒。

14、装修设计图，将照明灯具、监控摄像头、出/回风口、烟感探测器、喷淋、应急照明灯、应急广播、无线WIFI路由器、检修孔、吊顶伸缩缝等吊顶上的设备，单独、合并画在一张图上，以便校核其相互关系。

15、单体均应按现行规范要求设置室内、外消火栓系统，室内消火栓箱有条件的情况下尽量暗装。

16、入口大厅、主要空间等位置不允许放置电表箱、弱电箱、排水立管等影响美观的设备管线，应放置在首层设备管道井或其他隐蔽位置。

17、建筑设计过程中，严格按照相关规范及规定，精确计算各单体的建筑面积。建筑面积的计算误差不应大于1%（以建设工程规划许可证及其他主管部门认定的面积为基准），误差大于1.0%后每超过0.1%扣设计费1万元。

18、景观施工图应绘制详细材料铺装图、排版图。

19、如有钢结构设计，应明确钢结构耐火材料类型、喷涂厚度。

第五章  合同条款及格式

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏新霖建设发展有限公司

设计人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐洛高速公路步凤养护工区工程施工图设计服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：盐洛高速公路步凤养护工区工程施工图设计服务。

2.工程地点：位于盐城经济技术开发区步凤镇烈士村。

3.建设规模：用地面积约26亩，主要建设养排中心一号楼、二号楼，养排车库，场地及其他配套服务设施，总用地面积17334平方米，总建筑面积约5650平方米。招标人保留对建设规模进行调整的权利。

4.投资估算：建安工程投资额估算约2869.73万元。

5.工程主要技术标准：符合国家、省、市现行设计相关规范标准和《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等要求，确保通过相关部门的审批（施工图设计须确保通过图审等相关部门的审批并取得批复，绿色建筑标识须确保达到并取得招标人要求及国家绿色建筑规定的星级标识）。

二、工程设计名称、阶段与服务内容

1.工程设计范围：主要包含但不限于盐洛高速公路步凤养护工区工程建设涉及的主体及专项等所有工程的施工图设计（含伴随的二次深化设计）、现场测量、协助招标人进行相关报批报审工作、后期招标配合及施工配合等服务；其中主要内容包括但不限于：

1.1施工图设计总承包（包括所有专项设计）和施工过程中的设计咨询等服务。

1.2本项目的节能专项设计及绿色建筑设计（含建筑节能设计与绿色建筑前期咨询和绿色建筑星级（具体星级按照现行最新相关规定执行且不低于二星）标识评价申报服务由中标单位负责完成，涉及的所有费用请投标人自行在报价中考虑，中标后招标人不再另行支付相关费用），并配合完成相关部门的审查工作。

1.3负责图纸报送图审中心、消防、人防审查（报送图审全过程，包含项目送审、对接、跟进审查全过程），招标人提供必要协助。

1.4中标设计单位需配合招标人报规划、住建、财政等（即图审中心、消防、人防以外）审批手续以及负责过程中的叠图。

具体详见设计任务书要求，招标人保留对招标范围及内容进行调整的权利。

2.工程设计阶段：施工图设计及施工配合。

3.工程设计服务内容（除本项目招标文件、设计任务书以及发包人要求的服务内容，还应包含但不限于以下内容）：

3.1施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合、各专项设计等全部专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目建设进度要求及时提供各专业图纸报送图审中心、消防、人防审查，主动负责对接并在要求的期限内完成审查工作，发包人提供必要协助；

（4）根据项目建设进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作（除报送图审中心、消防、人防），根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（5）及时提供材料物料表、技术参数、实物样品，并协助发包人进行选样定样工作。

（6）协助发包人进行工程招标答疑。

3.2施工配合阶段

（1）根据发包人及现场需要，及时派遣相应专业的主要设计师赴现场提供技术支持。从地下室底板施工时起直至施工工作全部完成期间，设计单位应指派专人驻场服务。

（2）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（3）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（4）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（5）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（6）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（7）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2025年    月    日。

计划完成设计日期：2025年    月    日。

设计服务期限：自招标人通知之日起30日历天内完成施工图设计（含专项设计）；同时中标人负责在本工程施工期间提供的设计服务及其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止；具体时间以建设单位书面确认时间为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定费率；

2.签约合同价（含税）为：

暂定总价人民币（大写）       万元（¥            元）。

本合同协议书第二条约定的工程设计服务内容所需的全部费用均包含在该合同价款中。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在江苏新霖建设发展有限公司签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字、盖章之日起 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本肆份，设计人执正本壹份、副本贰份。

发包人：  （盖章）            设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

组织机构代码：          组织机构代码：              

地  址：        地  址：    

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：              法定代表人：          

委托代理人：              委托代理人：          

电  话：      电  话：  

传  真：      传  真：  

电子信箱：                    电子信箱：

开户银行：      开户银行：

账  号：          账  号： 

时  间：      年   月   日    时  间：        年   月   日

第二部分 通用合同条款

同建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）（GF—2015—0209）内的通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件、投标文件、招标答疑、协议书等文件。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：详按发包人要求执行。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：本合同中工程设计文件的编制应符合国家法律、技术标准的强制性规定、国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等及本合同约定的要求，并满足本合同相应设计阶段的规定要求，符合国家和行业现行有效的相关规定，以上标准有不同规定的，以较严格者为准。设计人应按规划主管部门提出的修改意见，设计人应负责修正和完善到位，其质量要求须符合国家规定的标准和本项目质量目标。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：设计人；

提供国外技术标准的名称：   /   ；

提供国外技术标准的份数：   /   ；

提供国外技术标准的时间：   /   ；

提供国外技术标准的费用承担：设计人。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：待合同履行过程中实际发生时合同双方另行商定，设计人须无条件接受和全力配合。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同当事人双方在本合同履行过程中签订的与本工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面补充协议等其他合同文件；（2）专用合同条款及其附件；（3）合同协议书；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件；（6）发包人要求；（7）通用合同条款；（8）投标函及其附录；（9）技术标准；（10）发包人提供的基础资料；（11）设计费用清单；（12）设计大纲。若对同一问题或方面合同文件出现矛盾或含糊，则以上述解释顺序为准；若对同一问题或方面合同文件不存在矛盾的，则互为补充。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：                ；

设计人指定的联系电话及传真号码：              ；

设计人指定的电子邮箱：                                。

1.8 保密

保密义务：设计人因履行本合同而知晓的技术秘密和商业秘密须承担保密义务。

保密义务的范围包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等。

保密期限：永久。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：  /  。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                  ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表须在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前  /  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人须配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

（1）设计人对设计成果及服务的适用性、正确性、经济性、安全性、合理性和实际效果全面把控并负主要责任。作为有丰富经验和健全管理体系的设计单位，无论设计要求在本任务书中是否叙及，设计总负责人、各专业注册建筑（工程）师和各级设计人员在其执业要求、执业能力、业务素养和敬业品质范围内，均应以努力追求项目品质的完善和建安成本指标的最优，作为设计控制的基本标准；

（2）发包人提供的资料，若未达到国家相关要求以及为设计提供依据的深度要求，设计人均应及时书面知会发包人、并同时提出优化建议，及时修改、完善设计；

（3）设计人应定期召开专业与专业之间、设计与专项设计之间的讨论会议，保证最终设计成果的统一协调。各项设计过程评审，并不代替设计人的校审工作，设计人应自行开展校审工作，对设计成果的正确性、合理性负责；

（4）在后续招标过程中，配合发包人进行招标答疑、疑问回复等相关工作；

（5）与相关单位的配合工作。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人行使合同赋予的权力，承担合同应尽的责任和义务，对设计质量负终身责任，并对本项目的设计进度、质量、付款、等全面跟踪监督及协调办理相关报批报审的手续办理等各方面的事宜服务。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：详见专用合同条款14.2。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：详见专用合同条款14.2。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后7天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人委派的设计人员若不服从委托人工作安排或技术能力难以胜任的，委托人有权要求设计人更换设计人员。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：在投标人设计资质范围内的勘察设计内容原则上不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：若设计人不具备招标范围内某项专业（项）设计或服务能力，发包人允许将上述内容分包，分包单位须具备符合现行规定的相应资质并获得发包人认可（设计人与另行委托的专业（项）设计或服务单位订立的合同协议前，必须将委托的设计或服务单位的基本资料上报发包人确认后方可进行设计等服务工作），设计人对所有设计等服务成果的质量要求承担责任。本工程涉及的所有设计及相关服务费用均包含在设计人的设计费用中，由设计人自行支付给分包单位，发包人不再承担该费用。设计人负责与发包人直接联系、接受指示，负责组织分包单位全面履行合同。

其他关于分包的约定：设计人不得进行违法分包或未经发包人同意擅自分包。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：资质、人员、业绩等。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：由设计人自行承担支付，发包人不再承担该费用。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：  /   。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：

（1）设计人设计质量应满足国家、江苏省、盐城市、盐城经开区颁布的设计规范要求和相关法律、法规条约的规定和本项目的质量目标。

（2）在设计过程中，设计人应尊重发包人的设计要求，进行多方案比较，优化设计，使用成熟技术，做到技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工。

（3）为保证设计工作的顺利进行，设计人同意发包人参与设计人该项目设计组人员的考核，设计人将充分重视发包人的意见。

（4）设计人设计应满足发包人设计任务书和成本指标的要求。

（5）设计人提交的设计资料及文件中，材料、构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。设计人在设计材料设备的选用上，要保证其通用性，材料设备的选择要避免生产厂家的唯一性，设计人员不得指定或变相指定材料设备产品。如确因技术、建筑效果、使用功能等方面需要指定特殊产品，设计人须事先取得发包人的书面同意。

（6）在满足规范和设计要求的条件下，所有设备的选型和档次由发包人确定，但设计人应向发包人提出综合技术性能指标要求和价格的建议。

（7）设计人提交的设计文件，须经发包人审核确认并获政府审批部门批准。

（8）如合同履行过程中确实发生特殊标准或要求的，由双方协商解决。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：按发包人要求执行。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：符合国家、省、市现行设计相关规范标准和《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等要求，确保通过相关部门的审批。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：按国家现行相关设计规范及相关国标规范规定。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：签订合同前。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：本项目招标文件约定的招标范围内的全部内容（含设计任务书要求）。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： /  。

设计人应在发生进度延误的情形后 1 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 3 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD、PDF格式和其他能够反映成果文件的格式。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  15  天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：设计人将根据发包人及相关部门的要求及时组织，对工程设计文件进行审查，审查形式包括相关主管部门的审查及组织专家会审等多种方式。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：不提供。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：   /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /  。

（3）其他价格形式：设计费（招标范围内的其他相关服务费用均综合分摊包含在设计费内，不再另外单独计取，余同）结算价=实际设计范围内各项施工中标价之和×中标费率（中标费率=设计费中标价÷2869.73万元）。

本项目中标费率为固定费率，结算时不予调整。除招标文件和合同约定外，因发包人原因造成的设计变更从而导致设计工程量增加的，结算时不予另行增加设计费用。

本项目设计费用结算时按上述结算方式结算，不再因其他任何因素而调整。在工程实施期间和竣工结算时无论发生投资规模增减或遇到市场风险及国家政策性风险、方案调整、设计变更等任何情况，中标时的中标费率不作调整。

设计人须无条件将设计文件修改至通过审查且满足发包人需求，如发包人对通过审查的设计成果作再次优化，承包人须无条件服从并且优化至发包人需求。

工程设计服务范围内所需的全部费用均由设计人承担（包含设计成果报审过程中，因主管部门对设计调整所引起的方案变更修改等重新设计的费用）。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例  无  或预付款的比例  无  。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  无  ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  /  天前支付。

10.4 进度款支付

（1）施工图纸等设计成果文件通过相关部门审查、施工招标结束后付至合同价的60%；

（2）本工程竣工验收合格后支付至合同价的80%；

（3）本工程终审结束后，按最终审定的设计费剩余部分，一次性付清。

按以上付款进度，无任何利息补偿。达到付款条件时，设计人应向发包人提交相应金额的正规增值税专用发票，如因设计人提供发票不及时或不合格导致发包人逾期付款，发包方不承担任何违约责任。

履约保证金：详见本项目招标文件对应约定。全部服务结束经验收合格且无违约情形下一次性无息退还履约保证金。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  3  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  3  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  7  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人须有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同约定的项目工程使用目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同约定项目工程使用以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：在合同履行期间，发包人原因终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人根据设计人已进行的实际工作量通过相关部门的核实审计后，按实支付；未实施设计的，不予支付。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：  /  。

14.2 设计人违约责任

14.2.1人员配置方面

14.2.1.1设计人在执行合同过程中，必须是投标文件约定的项目组成员（如投标时未要求配备，在合同签订前向发包人报送人员计划并以此为准），如调整需发包人书面同意；未经发包人书面同意擅自更换项目组成员的，设计人须向发包人支付违约金人民币伍万元整，同时予以整改并取得发包人的认可；如果设计人一直不整改或整改情况一直不满足发包人要求，发包人有权立即解除合同，对设计人已完成工作量不予认可，同时设计人需承担自合同签订之日至发包人发出解除函之日期间5000元/日的违约金。

14.2.1.2设计人无正当理由拒绝撤换项目负责人、主要设计人员的违约责任：设计人委派的项目负责人、设计人员若不服从委托人工作安排或技术能力难以胜任的，委托人有权要求设计人更换项目负责人、设计人员。设计人无正当理由拒绝撤换项目负责人、相关专业主要设计人员的，按每发生一次，设计人承担贰万元/人的违约金，同时还须在3日内将符合发包人要求的主要专业设计人员报送发包人审核。若设计人仍拒绝更换，发包人有权单方解除合同，并要求设计人承担合同总价20%的违约金。因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

14.2.1.3设计人在服务期内须响应发包人需求随叫随到，若设计人不予以配合，设计人须承担5000元/次的违约金。

14.2.2设计成果完成质量方面

设计及相关服务成果文件中出现错误，导致质量、安全事故等其他各项损失，设计人除负责采取补救措施外，设计人还须负责赔偿，赔偿按照实际损失额的设计收费比例计算，最高赔偿金额为设计合同价总额。

14.2.3设计进度方面

设计人需按照发包人要求按时提供工程设计文件。设计文件报审期间，设计人需及时上传设计文件及相关资料，并在要求时间内完成回复工作。工程施工期间，设计人需按照发包人要求按时提供设计变更文件。设计人逾期交付工程设计文件的违约金：因设计人自身原因拖延的，按每拖延一天向发包人支付5000元/天的违约金，若延期15日及以上的，发包人有权停止付款并解除合同，设计人还须承担合同总价20%的违约金。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：设计合同价总额。

14.2.4涉及设计单位的其他方面

14.2.4.1本工程发包人谢绝一切形式的挂靠、转包和违法分包，如发现设计人有挂靠、转包或违法分包行为的，限期改正。否则，发包人有权单方无责任解除合同，没收设计人履约保证金，清退其出场，已完工程量不予结算，并要求设计人承担合同总价20%的违约金。因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

14.2.4.2合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人已完工程量不予结算，设计人按照设计合同价的20%向发包人支付违约金，给发包人造成损失的，还须赔偿发包人损失。

14.2.4.3在本合同履行过程中，设计人无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款、给予某种补偿，发包人将视设计人严重违约，立即解除合同，没收全部履约保证金，清退其出场，已完工程量不予结算，设计人承担合同总价20%的违约金并承担由此造成的一切损失。

14.2.4.4自觉接受发包人对本工程（项目）监督管理。发包人发现或者认定设计人存在不符合工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范和其他约定等问题，有权向设计人提出限期整改要求，设计人应当按期保质予以整改，否则须按照专用条款约定承担违约责任。

14.2.4.5设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：最终经审定的施工图预算不得超过2869.73万元，如超过的，按超出部分金额的20%承担违约金，并对已设计的部分不予付款。

14.2.4.6设计人违反了上述13.1和13.2关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求，须承担本合同总价20%的违约金，并赔偿发包人的损失，设计人因违反本条约定而获利的，该获利视为发包人的损失。

14.2.4.7设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术资料。若发生以上情况，或因设计人未履行保密义务而导致的任何纠纷或赔偿，发包人应支付合同总价20%的违约金，给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

14.2.4.8本合同涉及设计人承担的违约金，发包人有权在应付设计费或履约保证金中直接扣除，也可要求设计人另行支付。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 / 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /   。

选定争议评审员的期限：  /   。

评审所发生的费用承担方式：  /   。

其他事项的约定：  /   。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：  /   。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  发包人所在地  人民法院起诉。

18. 其他

补充条款

18.1在履行合同过程中，设计人应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章。

18.2设计人应在服务结束后15日内，须将齐全、真实、有效、完整的结算资料，报送审计部门，设计人与发包人双方交接结算资料以签字确认为准。否则，延迟的结算时间等责任由设计人自行承担。进入结算程序后，设计人不得再增补资料。无效、不全的资料均作为核减处理，责任由设计人自负。

18.3设计人责任

18.3.1设计人须到现场做好前期勘察工作；

18.3.2设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；

18.3.3设计人按合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件；

18.3.4在设计过程中，设计人应组织有关专家对设计成果进行评审，对专家提出的技术可行，经济合理的意见修改完善到位。设计人交付设计文件后，应参加发包人组织的设计汇报和审查，并根据审查结论调整补充完善到位。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。

18.3.5委派设计代表配合发包人，提供技术咨询服务。

18.3.6参加由发包人主持的须由设计人参加的相关工程会议。

18.3.7设计资料及文件应符合国家绿色消防、环保等要求。设计资料及文件不符合国家供电、消防、环保、节能要求，设计变更不再另行收取费用。如因以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

18.4服务过程中所发生的各种矛盾产生的各种费用均由设计人承担。设计人应派专人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

18.5设计人应在签订合同协议书后在发包人规定的设计周期内，完成施工图设计、施工配合等所有服务内容，并提供相应的后续服务工作。

18.6合同价款一律通过银行非现金结算。

18.7发包人向设计人发送的通知、函件，邮寄发送的，自发出之日起第3日视为送达，以传真或电子邮件发送的，自发送之日当日视为送达。

18.8本项目招标文件等发包人提供的前期基础资料与现行的适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程、项目所在地的地方规定要求等互为补充说明；如前述资料（含同一资料中的前后内容）之间有冲突之处，统一以标准高者有利于发包人的条款执行，最终解释权归发包人。

18.9本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，双方有权向发包人所在地人民法院提起诉讼。诉讼中产生的律师费、保全费、保函费、鉴定费等一切费用全由违约方承担。

18.10合同未尽事宜由双方协商并达成补充协议。

18.11合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。

### 附件：

### 建设项目廉政合同

订立合同单位：江苏新霖建设发展有限公司（以下简称甲方）

【】（以下简称乙方）

为加强建设工程招投标活动中的廉政建设，规范盐洛高速公路步凤养护工区工程施工图设计服务项目承发包各方行为，特订立本合同。

一、甲、乙双方的权利和义务

严格遵守国家、省、市有关市场准入、建设项目招投标等有关法律、法规及政策；

严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事；

坚持业务活动公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规规定需保密的外），不得损害国家、集体利益，不得违反承发包交易的有关规章制度；

发现对方在建设项目承发包交易活动中有违规、违纪及违反廉政规定的行为，应及时提醒对方予以纠正；情节严重的，应及时向有关管理部门举报。

二、甲方的义务

甲方工作人员不准利用为乙方工程交易服务之机搞任何不正当交易；

甲方工作人员不准索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；

甲方工作人员不准参加乙方安排的宴请和娱乐活动；

甲方工作人员不准向乙方推荐工程设备、材料，参加劳务分包等经济活动；

甲方在接到工程交易活动的各方违反廉政规定的反映或举报时，要及时根据实际情况进行调查和向有关部门报告。

三、乙方的义务

乙方在承包工程项目时，应当自觉遵守有关廉政建设的规定；

乙方不得以任何理由和名义向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券和各种礼品；

乙方不得以任何理由和方式为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动；

乙方发现工程交易各方违反廉政规定时，应主动向甲方或相关监督部门反映或举报。

四、违约责任

甲方工作人员有违反本合同第一条、第二条不良行为的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本合同第一条、第三条的不良行为，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；在社会上造成不良影响的，将作为不良记录记入档案，限制其一定时间的投标权；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

五、 本合同相关各方接受盐城市检察、监察、财政、国资、建设、公共资源交易监管机构等行政机关的监督。

六、本合同作为造价咨询的附件，与造价咨询合同具有同等法律效力。

七、 本合同的有效期自双方签署盖章之日起至合同完成止。

八、 本合同一式捌份，由甲、乙方各执肆份。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：

联系电话：                              联系电话：

2025年【】月【】日                      2025年【】月【】日

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权        （预算员或造价师），联系方式             全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

承诺单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签订本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

第六章  投标文件格式

- 附件1：

- 投标函

（招标人）                                                  ：

1、在充分研究                    （项目名称）招标文件的全部内容并考察工程现场后，我单位决定无保留地接受招标文件所有条款，根据本工程的特点、工作量、自身实力、市场行情、招标文件中约定的设计费标准，自愿以（大写）   （小写）  的投标报价，按照招标文件和合同约定承担本招标范围内的设计服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书后立即提供服务，承诺按招标文件中约定的设计工期提供设计成果文件。

3、本次投标，我方将派出            （项目负责人姓名及手机号码）作为本项目的项目负责人 。同时承诺如果中标，设计项目负责人及所有设计项目组成员保证及时服务到位，按招标人的要求提供设计现场跟踪服务，并按招标人要求处理施工中出现的技术问题，以确保工程建设进度和质量要求。

4、我方同意所提交的投标文件在“投标人须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

5、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在盐城市区参加政府投资工程招投标的资格。

6、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市、盐城经开区现行各项招投标管理规定，严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

7、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、                    （补充说明）。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：                                      （手机号）

日期：

- 附件2：

- 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件3:

- 授权委托书

本人             （姓名）系                                   （投标人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）    投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证

投 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

年      月      日

- 附件4:

- 资格审查资料

详见招标文件第二章3.1款。

- 附件5:

评标办法中评审计分要求提供的相关材料

详见评标办法。

附件6：

拟委任的项目组人员表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：按相关要求配备。

投 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

年      月      日

- 附件7:

投标保证金

按招标文件要求执行。

附件8：

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权        （预算员或造价师），联系方式             全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

承诺单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签订本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

- 附件9：

- 一号标书封面

正/副本

盐洛高速公路步凤养护工区工程施工图设计服务

投 标 文 件

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：        年     月     日